## Тест-план
Тест-план по системному тестированию МЛТА
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты для проверки знаний
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация | 3 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль, работу кнопок | 0.5 |  | протестировано |  |  | Дыбова
| Регистрация | 3 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль/email, работу кнопок | 0.5 |  | протестировано |  |  | Волков
Итого |  |  |  | 1

## Чек-лиск + Дефекты
№ | Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  |  | 2022-06-07 | № | Наименование | Важность
| Авторизация |  |  |  | 1 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что логин не введен | Minor
|  | Стартовое окно-> Авторизация |  |  | 5 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что логин уже занят | Minor
Нет логина
А01 |  |  | логин: пустая строка пароль: 1ц2ц3у2 | 1 (из системы управления дефектами)
А02 |  |  | логин: пустая строка пароль: 123-правильный | 1 (из системы управления дефектами)
Нет пароля
A03 |  |  | логин: 123 пароль: пустая строка | 2
A04 |  |  | логин: админ пароль: пустая строка | 2
A05 |  |  | логин: тест пароль: пустая строка | 2
Кнопка авторизация
A06 |  |  | логин: admin пароль: admin
A07 |  |  | логин: client пароль: client
A08 |  |  | логин: not_user пароль: not_user
A09 |  |  | логин: admin пароль: not_admin
А10 |  |  | логин: admin пароль: not admin | 3
А11 |  |  | логин: not_user пароль: not user | 3
А12 |  |  | логин: not admin пароль: not_admin | 4
A13 |  |  | логин: not user пароль: not_user | 4
Регистрация
Стартовое окно-> Регистрация
P01 |  |  | Кнопка авторизация
Нет логина
P02 |  |  | логин: пустая строка пароль: 1ц2ц3у2 email: 1@ya.ru | 1 (из системы управления дефектами)
P03 |  |  | логин: пустая строка пароль: 123-правильный email: qwerty@ya.ru | 1 (из системы управления дефектами)
Нет пароля
P04 |  |  | логин: 123 пароль: пустая строка | 2
P05 |  |  | логин: админ пароль: пустая строка | 2
P06 |  |  | логин: клиент пароль: пустая строка | 2
Кнопка регистрации
P10 |  |  | логин: admin пароль: admin
P11 |  |  | логин: client пароль: client
P12 |  |  | логин: not_user пароль: not_user
P13 |  |  | логин: admin пароль: not_admin
P14 |  |  | логин: admin пароль: not admin | 3
P15 |  |  | логин: client пароль: not client | 3
P16 |  |  | логин: not user пароль: not_user | 4
P17 |  |  | логин: not admin пароль: not_admin | 4
Кнопки заданий меню
Стартовое окно -> авторизованный пользователь, выбор задания
M01 |  |  | Кнопка Task 1
M02 |  |  | Кнопка Task 2
M03 |  |  | Кнопка Task 3
M04 |  |  | Кнопка Task 4 | 6 (из системы управления дефектами)
M05 |  |  | Кнопка Выход
Форма статистики
Стартовое окно -> окно статистики
C01 |  |  | Кнопка Выход

## Дефект Дыбова
Название | Предупреждение об отсутсвии логина
№ дефекта | 1 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | А01
Проект | Решение задач ДСиК | Компонент | Авторизации
Статус | Closed | Номер версии | от 16.05.2022
Важность: | Major | Приоритет: | Low
Назначен на |  | Автор | Дыбова
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение Решение задач ДСиК 2 Нажать на кнопку Авторизация 3 Ввести в поле пароль 123 Ожидаемый результат: вывод успешной регистрации Наблюдаемый результат: сообщение не выведено
Вложения | добавляют скрины дефекта
[5 empty] | Наименование: | Предупреждение об отсутсвии логина |  |  | №: | 1 (из системы управления дефектами)
[5 empty] | Описание: | Тест-кейс для проверки возникновения предупреждения при отсутствии логина |  |  | Статус: | проведен
[9 empty] | Дефекты №: | 1 (из системы управления дефектами)
[5 empty] | Тестировщик: | Дыбова |  |  | Дата: | 2022-06-25
Начальные условия:
|  |  |  | Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
|  |  |  | 1 | Запустить приложение Решение задач МЛТА | Открылось окно Решение задач ДСиК | x |  |  | Открылось окно Решение задач ДСиК
|  |  |  | 2 | Нажать на кнопку Авторизация | Открылась ЭФ для ввода логина и пароля | x |  |  | Открылась ЭФ для ввода логина и пароля
|  |  |  | 3 | Ввести в поле пароль значение 123 | Отображение введленого пароля в виде точек | x |  |  | Отображение введленого пароля
|  |  |  | 4 | Нажать кнопку "Войти" | Появление предупреждения, что заполнены не все поля |  | х |  | сообщение Авторизация не пройдена | 1 (из системы управления дефектами)

## Дефект Волков
Название | Предупреждение об уже зарегистрированным под таким логином пользователем
№ дефекта | 5 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | Р07
Проект | Решение задач ДСиК | Компонент | Регистрация
Статус | Closed | Номер версии | от 16.05.2022
Важность: | Major | Приоритет: | Low
Назначен на |  | Автор | Волков
Описание | Шаги воспроизведения 1 Запустить приложение Решение задач МЛТА 2 Нажать на кнопку Авторизация 3 Ввести в поле логин: qwertyqrtet пароль: 123 4. Нажать кнопку ок Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что заполнены не все поля. Наблюдаемый результат: сообщение Регистрация не пройдена
Вложения | добавляют скрины дефекта
[5 empty] | Наименование: | Предупреждение об уже зарегистрированным под таким логином пользователем |  |  | №: | Р07
[5 empty] | Описание: | Тест-кейс для проверки возникновения предупреждения при занятом логине |  |  | Статус: | проведен
[9 empty] | Дефекты №: | 5 (из системы управления дефектами)
[5 empty] | Тестировщик: | Волков |  |  | Дата: | 2022-06-25
Начальные условия:
|  |  |  | Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
|  |  |  | 1 | Запустить приложение Решение задач МЛТА | Открылось окно Решение задач ДСиК | x |  |  | Открылось окно Решение задач ДСиК
|  |  |  | 2 | Нажать на кнопку Авторизация | Открылась ЭФ для ввода логина и пароля | x |  |  | Открылась ЭФ для ввода логина и пароля
|  |  |  | 3 | Ввести в поле логин значение qwertyqwert, в поле пароль значение 123 | Отображение введенного логина в поле логин, отображение введленого пароля | x |  |  | Отображение введенного логина в поле логин, отображение введленого пароля
|  |  |  | 4 | Нажать кнопку ок | Появление предупреждения, что заполнены не все поля |  | х |  | сообщение Авторизация не пройдеа | 5 (из системы управления дефектами)